## 📌 Resumen
MedCita — Planificación Real del Proyecto
Agenda Médica Digital ¦ 12 Mar → 22 Abr 2026 ¦ 2 Devs ¦ Lun–Vie ¦ 6 Semanas
🚀 Inicio | 🏁 Cierre MVP | ⏱ Duración | 👥 Equipo | ⚙️ Sprints | 💰 Costo Est.
Jue 12 Mar 2026 | Mié 22 Abr 2026 | 6 Semanas hábiles | 2 Desarrolladores | 6 Sprints (1 por fase) | $4.000–$5.500 USD
Sprint | Fase | Objetivo | Fechas | Horas | Tareas | Estado
Sprint 0 | Setup & Arquitectura | Configurar el entorno completo de desarrollo y definir la arquitectura base del sistema MedCita | Jue 12 Mar – Vie 13 Mar 2026 | 16h | 10 tareas | ⚡ Hoy
Sprint 1 | Backend Core | Construir la API REST completa con autenticación segura, gestión de citas, pacientes y horarios | Lun 16 Mar – Vie 20 Mar 2026 | 40h | 12 tareas | ⏳ Pendiente
Sprint 2 | Frontend | Construir la interfaz web completa del médico conectada al backend real | Lun 23 Mar – Vie 27 Mar 2026 | 40h | 12 tareas | ⏳ Pendiente
Sprint 3 | Integraciones WhatsApp + Email | Automatizar el envío de recordatorios por WhatsApp y confirmaciones por correo electrónico | Lun 30 Mar – Vie 3 Abr 2026 | 40h | 12 tareas | ⏳ Pendiente
Sprint 4 | QA, Testing & Ajustes | Garantizar que el producto sea estable, seguro y sin bugs críticos antes del deploy | Lun 6 Abr – Vie 10 Abr 2026 | 40h | 12 tareas | ⏳ Pendiente
Sprint 5 | Deploy & Validación con Pilotos | Desplegar el MVP en producción y validar el producto con 3 médicos piloto reales | Lun 13 Abr – Vie 17 Abr 2026 | 40h | 14 tareas | ⏳ Pendiente
Sprint 6 | Demo Oficial & Cierre MVP | Ejecutar la demo oficial del MVP y validar el interés de pago con 5 médicos | Lun 20 Abr – Mié 22 Abr 2026 | 24h | 12 tareas | ⏳ Pendiente
TOTAL HORAS ESTIMADAS |  |  |  |  | 240h | 2 devs × 6 sem
MÉTRICAS CLAVE DE ÉXITO DEL MVP
🎯 KPI Principal |  | 5 médicos confirman intención de pago (carta firmada o pago del 1er mes)
📉 KPI Producto |  | Tasa de inasistencia < 10% en pilotos vs. 25% sin sistema
⭐ KPI Satisfacción |  | NPS de médicos piloto ≥ 8 / 10 en formulario post-demo
💰 KPI Negocio |  | MRR potencial confirmado ≥ $75/mes (5 médicos × $15/mes mínimo)

## 📋 Sprints & Tareas
MedCita — Sprints y Tareas Detalladas
Todas las tareas del proyecto con herramientas, horas estimadas y criterio de éxito
FASE 0 — Setup & Arquitectura
Sprint 0 — Jue 12 Mar – Vie 13 Mar 2026 |  |  | Objetivo: Configurar el entorno completo de desarrollo y definir la arquitectura base del sistema MedCita |  |  | Total: 16h (2 devs × 8h/día × 2 días)
✅ Meta del Sprint: Entorno 100% funcional + arquitectura documentada
ID | # | Tarea | Descripción | Herramienta | Dev | Prioridad | Horas | Criterio de Éxito
S0-01 | 1 | Crear repositorio GitHub | Repo con estructura: /frontend /backend /docs. Configurar .gitignore, README y ramas main/dev | GitHub | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Repo accesible con estructura correcta
S0-02 | 2 | Inicializar proyecto React + Vite | Crear app React con Vite, instalar Tailwind CSS y Axios. Verificar que corra en localhost:3000 | React, Vite, Tailwind | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | App corre en localhost:3000 sin errores
S0-03 | 3 | Inicializar proyecto Node.js + Express | Crear servidor Express, configurar rutas base, middlewares y conexión a PostgreSQL | Node.js, Express | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | API responde en localhost:4000
S0-04 | 4 | Diseñar esquema de base de datos | Definir y documentar tablas: médicos, pacientes, citas, horarios, notificaciones con relaciones | dbdiagram.io, PostgreSQL | Dev 2 | 🔴 Alta | 3h | Diagrama ER aprobado y script SQL listo
S0-05 | 5 | Configurar Prisma ORM | Instalar Prisma, definir schema.prisma con todos los modelos, correr primera migración | Prisma, PostgreSQL | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Migración exitosa, tablas creadas en BD
S0-06 | 6 | Definir y documentar endpoints API | Documentar todos los endpoints: método, ruta, body, respuesta esperada | Postman, Notion | Dev 1 + Dev 2 | 🟡 Media | 2h | Colección Postman con todos los endpoints
S0-07 | 7 | Configurar variables de entorno | Archivos .env para frontend y backend con variables de BD, JWT secret, etc. | VS Code | Dev 1 + Dev 2 | 🟡 Media | 1h | .env configurados, app corre sin hardcodes
S0-08 | 8 | Definir estructura de carpetas y convenciones | Acordar naming conventions, estructura de componentes React y módulos Node | Notion | Dev 1 + Dev 2 | 🟢 Baja | 1h | Documento de convenciones creado en Notion
S0-09 | 9 | Setup inicial de control de versiones | Configurar estrategia de branches: main/dev/feature-*. Primera daily sync | GitHub | Dev 1 + Dev 2 | 🟡 Media | 1h | Flujo de trabajo Git acordado y probado
S0-10 | 10 | Revisión y cierre de Sprint 0 | Demo interna del entorno, revisión del esquema de BD, ajustes finales | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Entorno validado, listo para Sprint 1
Total tareas Sprint: 10 ¦ Horas estimadas: 16h
FASE 1 — Backend Core
Sprint 1 — Lun 16 Mar – Vie 20 Mar 2026 |  |  | Objetivo: Construir la API REST completa con autenticación segura, gestión de citas, pacientes y horarios |  |  | Total: 40h (2 devs × 8h/día × 5 días)
✅ Meta del Sprint: API 100% funcional y probada en Postman sin errores
ID | # | Tarea | Descripción | Herramienta | Dev | Prioridad | Horas | Criterio de Éxito
S1-01 | 1 | Registro de médico (POST /auth/register) | Endpoint para crear cuenta de médico con validación de datos y hash de contraseña con bcrypt | Node.js, bcrypt, Prisma | Dev 2 | 🔴 Alta | 3h | Médico registrado en BD, respuesta 201
S1-02 | 2 | Login de médico (POST /auth/login) | Endpoint de autenticación que retorna JWT firmado con expiración de 24h | Node.js, JWT | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Token JWT retornado y verificable
S1-03 | 3 | Middleware de autenticación JWT | Middleware que protege rutas privadas verificando el token en cada request | Node.js, JWT | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Rutas protegidas rechazan requests sin token
S1-04 | 4 | CRUD Citas - Crear (POST /citas) | Crear nueva cita asociada a médico y paciente con validación de disponibilidad de horario | Express, Prisma | Dev 2 | 🔴 Alta | 3h | Cita creada en BD, sin conflicto de horarios
S1-05 | 5 | CRUD Citas - Listar y filtrar (GET /citas) | Listar citas del médico con filtros por fecha, estado y paciente | Express, Prisma | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Lista de citas retornada con filtros correctos
S1-06 | 6 | CRUD Citas - Editar y cancelar (PUT/DELETE) | Endpoints para modificar estado de cita (confirmada, cancelada, completada) | Express, Prisma | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Cita actualizada/cancelada correctamente
S1-07 | 7 | CRUD Pacientes - Crear y listar | Endpoints para registrar nuevo paciente y listar pacientes del médico | Express, Prisma | Dev 1 | 🔴 Alta | 3h | Paciente creado y listado correctamente
S1-08 | 8 | CRUD Pacientes - Editar y buscar | Editar datos del paciente y búsqueda por nombre o cédula | Express, Prisma | Dev 1 | 🟡 Media | 2h | Búsqueda retorna resultados relevantes
S1-09 | 9 | Gestión de horarios disponibles | Endpoints para que el médico defina su disponibilidad por día y hora | Express, Prisma | Dev 1 | 🔴 Alta | 3h | Médico puede definir horarios semanales
S1-10 | 10 | Validación de disponibilidad al agendar | Verificar que no existan citas duplicadas en el mismo horario | Express, Prisma | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Sistema rechaza citas en horario ocupado
S1-11 | 11 | Pruebas completas en Postman | Probar todos los endpoints con casos exitosos y casos de error | Postman | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 3h | 0 errores en flujo principal completo
S1-12 | 12 | Revisión y cierre de Sprint 1 | Demo interna de la API completa, documentar lo que falta para Sprint 2 | Postman, Zoom | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | API aprobada lista para conectar al frontend
Total tareas Sprint: 12 ¦ Horas estimadas: 28h
FASE 2 — Frontend
Sprint 2 — Lun 23 Mar – Vie 27 Mar 2026 |  |  | Objetivo: Construir la interfaz web completa del médico conectada al backend real |  |  | Total: 40h (2 devs × 8h/día × 5 días)
✅ Meta del Sprint: Médico puede agendar una cita completa en menos de 2 minutos
ID | # | Tarea | Descripción | Herramienta | Dev | Prioridad | Horas | Criterio de Éxito
S2-01 | 1 | Configurar React Router y estructura de rutas | Definir rutas: /login, /dashboard, /citas, /pacientes. Proteger rutas privadas | React Router | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Navegación funciona, rutas privadas protegidas
S2-02 | 2 | Pantalla de Login del médico | Formulario de login conectado al backend. Guardar JWT en localStorage. Redirigir al dashboard | React, Axios, Tailwind | Dev 1 | 🔴 Alta | 3h | Médico inicia sesión y llega al dashboard
S2-03 | 3 | Dashboard principal con estadísticas | Resumen del día: citas del día, próxima cita, total pacientes | React, Axios, Tailwind | Dev 1 | 🟡 Media | 3h | Dashboard muestra datos reales del backend
S2-04 | 4 | Vista de calendario/agenda semanal | Calendario visual con citas del médico. Colores por estado (confirmada/cancelada/pendiente) | React, FullCalendar | Dev 1 | 🔴 Alta | 4h | Citas visibles en calendario con colores
S2-05 | 5 | Modal para agendar nueva cita | Formulario para crear cita: seleccionar paciente, fecha, hora y notas | React, Axios | Dev 1 | 🔴 Alta | 3h | Cita creada y aparece en el calendario
S2-06 | 6 | Modal para ver/editar cita existente | Ver detalle de cita, cambiar estado (cancelar/confirmar) y editar notas | React, Axios | Dev 1 | 🟡 Media | 2h | Cita editada/cancelada se refleja en tiempo real
S2-07 | 7 | Pantalla lista de pacientes | Tabla con búsqueda, nombre, teléfono, email y última cita de cada paciente | React, Axios, Tailwind | Dev 2 | 🔴 Alta | 3h | Lista carga correctamente con búsqueda funcional
S2-08 | 8 | Formulario para agregar/editar paciente | Modal para registrar nuevo paciente o editar sus datos | React, Axios | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Paciente creado y aparece en la lista
S2-09 | 9 | Manejo de estados de carga y errores | Spinners de carga, mensajes de error amigables y estados vacíos en todas las pantallas | React, Tailwind | Dev 2 | 🟡 Media | 2h | App no muestra pantalla en blanco ante errores
S2-10 | 10 | Diseño responsive (móvil + escritorio) | Ajustar todas las pantallas para funcionar correctamente en celular y tablet | Tailwind CSS | Dev 2 | 🟡 Media | 3h | App usable en celular sin errores visuales
S2-11 | 11 | Integración completa frontend ↔ backend | Verificar que todas las pantallas consumen la API correctamente con datos reales | Chrome, Postman | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Flujo completo sin errores de integración
S2-12 | 12 | Revisión y cierre de Sprint 2 | Demo interna del flujo completo de agendar cita, ajustes de UX | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Demo aprobada, lista para integraciones
Total tareas Sprint: 12 ¦ Horas estimadas: 30h
FASE 3 — Integraciones WhatsApp + Email
Sprint 3 — Lun 30 Mar – Vie 3 Abr 2026 |  |  | Objetivo: Automatizar el envío de recordatorios por WhatsApp y confirmaciones por correo electrónico |  |  | Total: 40h (2 devs × 8h/día × 5 días)
✅ Meta del Sprint: 100% de citas agendadas reciben recordatorio automático 24h antes
ID | # | Tarea | Descripción | Herramienta | Dev | Prioridad | Horas | Criterio de Éxito
S3-01 | 1 | Crear cuenta y configurar Twilio | Crear cuenta Twilio, activar sandbox WhatsApp Business, obtener credenciales API | Twilio, Node.js | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Mensaje de prueba enviado y recibido por WA
S3-02 | 2 | Módulo de envío de mensajes WhatsApp | Crear servicio reutilizable whatsappService.js para enviar mensajes con Twilio | Node.js, Twilio SDK | Dev 2 | 🔴 Alta | 3h | Función envía WA correctamente con template
S3-03 | 3 | Confirmación WA al agendar cita | Enviar mensaje de confirmación al paciente inmediatamente al crear una cita | Node.js, Twilio | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Paciente recibe WA al instante de agendar
S3-04 | 4 | Recordatorio automático 24h antes | Job programado con node-cron que revisa citas del día siguiente y envía recordatorio | Node-cron, Twilio | Dev 2 | 🔴 Alta | 4h | Recordatorio llega exactamente 24h antes
S3-05 | 5 | Mensaje de cancelación por WhatsApp | Enviar aviso al paciente cuando el médico cancela una cita | Node.js, Twilio | Dev 2 | 🟡 Media | 2h | Paciente recibe aviso de cancelación
S3-06 | 6 | Configurar cuenta SendGrid para email | Crear cuenta SendGrid, verificar dominio de envío, obtener API key | SendGrid | Dev 1 | 🔴 Alta | 1h | Email de prueba enviado exitosamente
S3-07 | 7 | Módulo de envío de emails | Crear servicio emailService.js con templates HTML para confirmaciones | Node.js, SendGrid | Dev 1 | 🔴 Alta | 3h | Email de confirmación llega al paciente
S3-08 | 8 | Email de confirmación al agendar cita | Email automático al paciente con detalles de la cita (fecha, hora, médico, dirección) | SendGrid, HTML | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Email con diseño profesional llega al paciente
S3-09 | 9 | Recordatorio por email 24h antes | Email recordatorio además del WhatsApp para mayor cobertura | SendGrid, Node-cron | Dev 1 | 🟡 Media | 2h | Email recordatorio enviado con datos correctos
S3-10 | 10 | Notificación al médico de nueva cita | Email al médico cuando un paciente agenda una nueva cita | SendGrid | Dev 1 | 🟡 Media | 2h | Médico recibe aviso de nueva cita por email
S3-11 | 11 | Pruebas end-to-end de notificaciones | Agendar cita real y verificar que llegan todos los mensajes WA + email | Twilio, SendGrid | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | 100% mensajes llegan sin errores
S3-12 | 12 | Revisión y cierre de Sprint 3 | Demo interna con flujo: agendar → WA → email → recordatorio automático | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Sistema de notificaciones aprobado
Total tareas Sprint: 12 ¦ Horas estimadas: 26h
FASE 4 — QA, Testing & Ajustes
Sprint 4 — Lun 6 Abr – Vie 10 Abr 2026 |  |  | Objetivo: Garantizar que el producto sea estable, seguro y sin bugs críticos antes del deploy |  |  | Total: 40h (2 devs × 8h/día × 5 días)
✅ Meta del Sprint: 0 bugs críticos que bloqueen el flujo principal del médico
ID | # | Tarea | Descripción | Herramienta | Dev | Prioridad | Horas | Criterio de Éxito
S4-01 | 1 | Testing flujo completo (happy path) | Probar el flujo ideal completo: registro → login → agendar → recordatorio WA | Chrome, Postman | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 4h | Flujo completo sin un solo error
S4-02 | 2 | Testing de casos de error | Probar casos negativos: credenciales incorrectas, horario ocupado, datos faltantes | Chrome, Postman | Dev 1 | 🔴 Alta | 3h | Errores manejados con mensajes claros
S4-03 | 3 | Testing en distintos navegadores | Verificar que la app funciona en Chrome, Firefox, Safari y Edge | Chrome, Firefox, Safari | Dev 1 | 🟡 Media | 2h | App funciona en los 4 navegadores principales
S4-04 | 4 | Testing en dispositivos móviles | Probar en Android e iOS (celular real o simulador) | Android, iOS | Dev 2 | 🟡 Media | 2h | App usable en celular sin errores críticos
S4-05 | 5 | Corrección de bugs críticos | Resolver todos los bugs que bloqueen el flujo principal identificados en las pruebas | VS Code, Git | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 6h | 0 bugs críticos pendientes
S4-06 | 6 | Corrección de bugs menores y UX | Resolver bugs de bajo impacto y mejorar detalles de interfaz | VS Code, Tailwind | Dev 1 | 🟡 Media | 3h | Lista de bugs menores reducida al mínimo
S4-07 | 7 | Revisión de seguridad básica | Verificar: sanitización de inputs, protección rutas JWT, sin datos sensibles expuestos | Node.js, Express | Dev 2 | 🔴 Alta | 3h | Sin vulnerabilidades básicas identificadas
S4-08 | 8 | Optimización básica de performance | Reducir tiempos de carga: lazy loading en React, optimizar queries Prisma | React, Prisma | Dev 1 | 🟡 Media | 2h | Dashboard carga en menos de 2 segundos
S4-09 | 9 | Documentación técnica básica | Documentar: setup del proyecto, variables de entorno, endpoints principales | Notion, Markdown | Dev 2 | 🟡 Media | 2h | README completo en GitHub
S4-10 | 10 | Preparar datos de prueba para demo | Crear médico y pacientes de ejemplo con citas reales para la demo | PostgreSQL | Dev 1 | 🟡 Media | 1h | 3 médicos piloto con datos listos
S4-11 | 11 | Checklist pre-deploy | Revisar: variables de entorno, dependencias, scripts de build, configuración de producción | GitHub, VS Code | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Checklist completado al 100%
S4-12 | 12 | Revisión y cierre de Sprint 4 | Demo interna final antes del deploy. Aprobación del equipo | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Producto aprobado para salir a producción
Total tareas Sprint: 12 ¦ Horas estimadas: 30h
FASE 5 — Deploy & Validación con Pilotos
Sprint 5 — Lun 13 Abr – Vie 17 Abr 2026 |  |  | Objetivo: Desplegar el MVP en producción y validar el producto con 3 médicos piloto reales |  |  | Total: 40h (2 devs × 8h/día × 5 días)
✅ Meta del Sprint: App pública en HTTPS con 3 médicos usando el sistema activamente
ID | # | Tarea | Descripción | Herramienta | Dev | Prioridad | Horas | Criterio de Éxito
S5-01 | 1 | Crear servidor en DigitalOcean | Crear Droplet Ubuntu, configurar acceso SSH, actualizar paquetes del sistema | DigitalOcean | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Servidor accesible por SSH sin errores
S5-02 | 2 | Instalar y configurar Nginx | Instalar Nginx como proxy inverso, configurar virtual host para la app | Nginx, Ubuntu | Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Nginx corriendo y redirigiendo tráfico
S5-03 | 3 | Configurar dominio y DNS | Registrar dominio medcita.ec (o similar), apuntar DNS al servidor | Namecheap / GoDaddy | Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Dominio apunta al servidor correctamente
S5-04 | 4 | Instalar certificado SSL con Let's Encrypt | Configurar HTTPS gratuito con Certbot y auto-renovación | Let's Encrypt, Certbot | Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | App accesible en https:// sin advertencias
S5-05 | 5 | Deploy del backend con PM2 | Subir código backend, configurar variables de entorno de producción, iniciar con PM2 | PM2, Git, Node.js | Dev 2 | 🔴 Alta | 3h | Backend corriendo en producción con PM2
S5-06 | 6 | Deploy del frontend (build de producción) | Generar build de React, servir archivos estáticos desde Nginx | React, Nginx | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Frontend accesible desde el dominio público
S5-07 | 7 | Migración de BD en producción | Correr migraciones Prisma en servidor de producción, verificar tablas | Prisma, PostgreSQL | Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | BD producción con todas las tablas correctas
S5-08 | 8 | Prueba smoke test en producción | Verificar flujo completo en el servidor real: login → cita → WA | Chrome, Postman | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Flujo completo funciona en producción
S5-09 | 9 | Onboarding con médico piloto 1 | Sesión presencial o Zoom para mostrar el sistema y que el médico lo use solo | Zoom / Presencial | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Médico 1 agendó al menos 1 cita real
S5-10 | 10 | Onboarding con médico piloto 2 | Segunda sesión de onboarding con médico diferente (especialidad distinta) | Zoom / Presencial | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Médico 2 agendó al menos 1 cita real
S5-11 | 11 | Onboarding con médico piloto 3 | Tercera sesión de onboarding, enfocarse en feedback de UX | Zoom / Presencial | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Médico 3 agendó al menos 1 cita real
S5-12 | 12 | Recopilar feedback de los 3 pilotos | Enviar formulario Google Forms con preguntas de NPS y usabilidad | Google Forms | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | 3 formularios completados con NPS ≥ 8
S5-13 | 13 | Ajustes críticos post-piloto | Implementar los cambios urgentes señalados por los médicos piloto | VS Code, Git | Dev 1 + Dev 2 | 🟡 Media | 4h | Ajustes críticos aplicados y desplegados
S5-14 | 14 | Revisión y cierre de Sprint 5 | Análisis del feedback, preparar plan para la demo final | Notion | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Lista de ajustes aplicada, demo lista
Total tareas Sprint: 14 ¦ Horas estimadas: 28h
FASE 6 — Demo Oficial & Cierre MVP
Sprint 6 — Lun 20 Abr – Mié 22 Abr 2026 |  |  | Objetivo: Ejecutar la demo oficial del MVP y validar el interés de pago con 5 médicos |  |  | Total: 24h (2 devs × 8h/día × 3 días)
✅ Meta del Sprint: 5 médicos confirman intención de pago — KPI principal del MVP
ID | # | Tarea | Descripción | Herramienta | Dev | Prioridad | Horas | Criterio de Éxito
S6-01 | 1 | Preparar guión de demo (10 min) | Documentar el flujo de demo: problema → solución → live demo → precios → cierre | Notion | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Guión aprobado por el equipo
S6-02 | 2 | Grabar video demo con Loom | Video de máx 3 min mostrando el flujo completo del sistema en producción | Loom | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Video grabado, editado y subido a Loom
S6-03 | 3 | Preparar deck de presentación | Presentación de 8-10 slides: problema, solución, demo, precios, KPIs, próximos pasos | Google Slides / PPT | Dev 1 | 🟡 Media | 2h | Deck profesional listo para la demo
S6-04 | 4 | Demo con médico candidato 1 | Sesión de demo en vivo, mostrar el sistema y proponer precio $15/mes | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Médico firma carta de intención o paga
S6-05 | 5 | Demo con médico candidato 2 | Segunda demo con médico diferente, aplicar lecciones de la primera sesión | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Médico firma carta de intención o paga
S6-06 | 6 | Demo con médico candidato 3 | Tercera demo. Presentar casos de éxito de los pilotos anteriores | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Médico firma carta de intención o paga
S6-07 | 7 | Demo con médico candidato 4 | Cuarta demo. Ajustar pitch según objeciones detectadas | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Médico firma carta de intención o paga
S6-08 | 8 | Demo con médico candidato 5 | Quinta demo. Enfocarse en el ROI: ahorro de tiempo y reducción de inasistencias | Zoom / Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 1h | Médico firma carta de intención o paga
S6-09 | 9 | Documentar resultados y métricas finales | Completar reporte de KPIs: médicos interesados, NPS, tasa inasistencia pilotos | Notion, Google Sheets | Dev 1 | 🔴 Alta | 2h | Reporte de resultados MVP completado
S6-10 | 10 | Crear backlog para versión 1.0 | Lista priorizada de mejoras y nuevas funciones para después del MVP | Notion / Jira | Dev 1 + Dev 2 | 🟡 Media | 2h | Backlog v1.0 documentado y priorizado
S6-11 | 11 | Decisión estratégica del equipo | Reunión para decidir: ¿seguimos con inversión completa, pivotamos o pausamos? | Presencial | Dev 1 + Dev 2 | 🔴 Alta | 2h | Decisión documentada con plan de acción
S6-12 | 12 | Cierre oficial del MVP | Archivar repositorio del MVP, celebrar logro, comunicar resultados a stakeholders | GitHub, Email | Dev 1 + Dev 2 | 🟡 Media | 1h | MVP oficialmente entregado y documentado
Total tareas Sprint: 12 ¦ Horas estimadas: 18h

## 📊 Gantt
MedCita — Diagrama de Gantt ¦ Jue 12 Mar → Mié 22 Abr 2026 ¦ 2 Devs ¦ Lun–Vie
|  | March 2026 | [13 empty] | April 2026
Sprint | Actividad | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22
|  | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W
Sprint 0 Setup | Configurar repos y entorno local | bar: March 2026 12 T
Sprint 0 Setup | Diseño BD, endpoints y convenciones | bar: March 2026 13 F
Sprint 1 Backend | Auth JWT: registro y login | bar: March 2026 16 M to March 2026 17 T
Sprint 1 Backend | CRUD Citas, Pacientes y validaciones | bar: March 2026 17 T to March 2026 19 T
Sprint 1 Backend | Horarios + pruebas Postman completas | bar: March 2026 19 T to March 2026 20 F
Sprint 2 Frontend | Login + Dashboard + Calendar | bar: March 2026 23 M to March 2026 25 W
Sprint 2 Frontend | Formularios citas + lista pacientes | bar: March 2026 25 W to March 2026 26 T
Sprint 2 Frontend | Responsive + integración backend completa | bar: March 2026 26 T to March 2026 27 F
Sprint 3 Integrac. | Twilio WA: confirmación al agendar | bar: March 2026 30 M to March 2026 31 T
Sprint 3 Integrac. | Recordatorio automático 24h (node-cron) | bar: March 2026 31 T to April 2026 02 T
Sprint 3 Integrac. | Email SendGrid + cancelaciones WA | bar: April 2026 02 T to April 2026 03 F
Sprint 4 QA | Testing happy path + casos de error | bar: April 2026 06 M to April 2026 08 W
Sprint 4 QA | Fix bugs críticos + seguridad + perf. | bar: April 2026 08 W to April 2026 10 F
Sprint 5 Deploy | Deploy DigitalOcean + Nginx + SSL | bar: April 2026 13 M to April 2026 14 T
Sprint 5 Deploy | Onboarding 3 médicos piloto | bar: April 2026 14 T to April 2026 16 T
Sprint 5 Deploy | Feedback pilotos + ajustes finales | bar: April 2026 16 T to April 2026 17 F
Sprint 6 Demo | Demo oficial: 5 médicos candidatos | bar: April 2026 20 M to April 2026 21 T
Sprint 6 Demo | Cierre MVP: resultados + backlog v1.0 | bar: April 2026 22 W

## 🛠️ Tech Stack
MedCita — Stack Tecnológico del MVP
Todas las tecnologías, su función y costo en el proyecto
Capa | Tecnología | Función en el MVP | Costo | Alternativa
Frontend
Frontend | React.js + Vite | Interfaz web del médico: agenda, citas, pacientes | Gratis | Vue.js, Next.js
Frontend | Tailwind CSS | Estilos rápidos y diseño responsive | Gratis | Bootstrap
Frontend | Axios | Llamadas HTTP al backend desde React | Gratis | Fetch API
Frontend | React Router | Navegación entre páginas y protección de rutas | Gratis | —
Frontend | FullCalendar | Componente de calendario visual para la agenda | Gratis | React Big Calendar
Backend
Backend | Node.js + Express | API REST: lógica de negocio y endpoints | Gratis | Laravel (PHP)
Backend | JWT (jsonwebtoken) | Autenticación segura del médico | Gratis | Passport.js
Backend | bcrypt | Hash seguro de contraseñas | Gratis | argon2
Backend | node-cron | Programar recordatorios automáticos en hora exacta | Gratis | Agenda.js
Base de Datos
Base de Datos | PostgreSQL | Almacenar citas, pacientes, médicos y horarios | Gratis | MySQL
Base de Datos | Prisma ORM | Interactuar con BD desde Node sin SQL manual | Gratis | Sequelize
Mensajería
Mensajería | Twilio API (WhatsApp) | Enviar recordatorios y confirmaciones por WhatsApp | ~$0.05/msg | Meta Cloud API
Email
Email | SendGrid | Enviar correos de confirmación al paciente | Gratis ≤100/día | Mailgun, Resend
Infraestructura
Infraestructura | DigitalOcean Droplet | Servidor en la nube para producción | $6–12/mes | AWS Lightsail
Infraestructura | Nginx | Proxy inverso y servidor de archivos estáticos | Gratis | Apache
Infraestructura | Let's Encrypt | Certificado HTTPS gratuito | Gratis | Cloudflare SSL
Infraestructura | PM2 | Mantener el servidor Node corriendo siempre | Gratis | Forever.js
Dev Tools
Dev Tools | GitHub | Control de versiones y colaboración del equipo | Gratis | GitLab
Dev Tools | Postman | Probar y documentar endpoints de la API | Gratis | Insomnia
Dev Tools | VS Code | Editor de código principal | Gratis | WebStorm
Dev Tools | dbdiagram.io | Diseñar visualmente el esquema de base de datos | Gratis | DrawSQL
Validación
Validación | Loom | Grabar video demo del MVP | Gratis | Zoom Record
Validación | Google Forms | Recopilar feedback de médicos piloto | Gratis | Typeform
Validación | Notion | Documentación, backlog y notas del equipo | Gratis | Confluence
💡 Costo total infra MVP: ~$6–20/mes (solo el servidor). Todo lo demás es gratuito.

## 🎯 KPIs & Objetivos
MedCita — KPIs y Objetivos por Sprint
Actualizar cada viernes al cierre de sprint
OBJETIVOS POR SPRINT
Sprint | Objetivo | Meta de Éxito | Fecha | Peso | Estado
Sprint 0 | Entorno 100% configurado y arquitectura definida | App corre local, BD diseñada, endpoints doc. | Vie 13 Mar | 10% | ⚡ Hoy
Sprint 1 | API REST funcional, segura y probada | 0 errores en 100% endpoints en Postman | Vie 20 Mar | 20% | ⏳ Pendiente
Sprint 2 | Interfaz web completa conectada al backend | Médico agenda cita en < 2 minutos | Vie 27 Mar | 20% | ⏳ Pendiente
Sprint 3 | Recordatorios WA y email automatizados | 100% de citas reciben recordatorio automático | Vie 3 Abr | 15% | ⏳ Pendiente
Sprint 4 | MVP estable sin bugs críticos | 0 bugs que bloqueen el flujo principal | Vie 10 Abr | 15% | ⏳ Pendiente
Sprint 5 | MVP en producción con 3 pilotos activos | App HTTPS + 3 médicos usando el sistema | Vie 17 Abr | 10% | ⏳ Pendiente
Sprint 6 | Validación de mercado confirmada | 5 médicos con intención de pago verificada | Mié 22 Abr | 10% | ⏳ Pendiente
KPIs DE ÉXITO — TRACKER SEMANAL
Categoría | KPI / Métrica | Meta | Resultado | Estado | Notas
Validación | Médicos con intención de pago | 5 médicos | — | ⏳ Pendiente | Carta o pago del 1er mes
Validación | Tasa de inasistencia con el sistema | < 10% | — | ⏳ Pendiente | vs. 25% sin sistema
Validación | NPS satisfacción médicos piloto | ≥ 8 / 10 | — | ⏳ Pendiente | Medir en Google Forms
Producto | Flujo completo sin bugs críticos | 0 bugs | — | ⏳ Pendiente | Login → cita → recordatorio WA
Producto | Tiempo para agendar una cita | < 2 min | — | ⏳ Pendiente | Cronometrar en la demo
Producto | Recordatorio WA enviado a tiempo | 100% citas | — | ⏳ Pendiente | 24h antes de cada cita
Técnico | Uptime del servidor en producción | > 99% | — | ⏳ Pendiente | UptimeRobot
Técnico | Tiempo de respuesta API | < 500ms | — | ⏳ Pendiente | Medir con Postman
Negocio | Costo total del MVP | < $5.500 USD | — | ⏳ Pendiente | Horas + infra + marketing
Negocio | MRR potencial confirmado | ≥ $75/mes | — | ⏳ Pendiente | 5 médicos × $15/mes